## 软件测试计划和方案
测试 版本 | 项目 节点 | 测试 天数 | 软件 发布时间 | 测试 时间 | 测试硬件要求 | 测试软件要求 | 测试内容 | 质量目标
集成测试
1 | 功能手板 6.6 |  | 2023.6.7 | 2023.6.8~6.9 | 1、硬件基本功能要实现。 2、关键器件要求与出货一致。 | 1、《产品规格说明书》、《UI定义》要发布 2、功能集要求的所有功能要实现(发专项的除外) 3、不能有导致影响测试的问题，例如：不能有连接，配对等基本功能类异常 4.《新平台、新功能可行性分析报告》 | 基本功能点检，bug回归测试,核对功能集 | 1.功能集要求的所有产品功能要实现(发专项的除外)，功能实现度符合测试要求。 2. 验收文档测试要满足快、稳、省三个大类。 1）.快-性能/延迟测试 2）.稳-蓝牙连接稳定性/抗干扰测试/自动化测试 3）.省-功耗/续航测试
2 | [5 empty] | 集成测试发现的100%和高概率的影响后续功能和测试的问题都需要解决； | 集成测试版本迭代测试 | 集成测试bug解决率≥50%，系统测试bug解决率≥70%¦65%（老平台¦新平台） 首版集成测试发现的100%和高概率的影响后续功能和稳定性测试的问题都需要解决；
3
系统测试
1 | EVT |  | 2023.8.7 | 2023.8.8~8.14 | 1、硬件基本功能要实现 2、关键器件要求与出货一致。 | 输出模块自检表。 | 1、回归测试+系统全功能测试+自由测试+核对策划+技术规格书； 2、系统稳定性测试（手工）； 3、安排性能测试 4、兼容性点检 5、升级基本功能，log系统基本功能 | 1、所有功能移植完成，单独成立专项的新功能除外，需要输出移植点检表。 2、“严重影响测试”BUG全部解决【测试工程师在BUG List标记】； 3、集成BUG解决率≥50%。 4.快稳省从EVT阶段开始核查
2 | ... |  |  |  |  | 1、输出软件模块自检表 2、器件调试OK； | 1、回归测试+系统全功能测试+自由测试+核对策划+技术规格书； 2、系统稳定性测试（手工）； 3、安排性能点检 4、兼容性点检 5、升级基本功能，log系统基本功能 | 系统测试bug解决率≥75%¦70%（老平台¦新平台）
3 | DVT |  | 2023.9.11 | 2023.9.12~9.16 | 1、射频各项指标有合格报告。 | 3、GUI包提供完成并集成到系统版本中。 4、所有专项测试的功能需要合入到系统版本中。 5、参数修改需要确认是否可在线升级生效。 6、该版本之后只接收A类需求变更。 7、分区不能变更。 8、影响功耗、温升、性能的CPU/GPU、音频等参数要基线。 | 1、回归测试+系统全功能测试+自由测试+核对策划+技术规格书； 2、系统稳定性测试（手工）； 3、安排性能点检 4、兼容性点检 5、升级基本功能 6、升级稳定性： ①TX在盒内升级，要求能够升级成功 ②TX在盒外升级，要求能够升级成功 ③升级基本功能实现后，需要进行升级压测，连续测试至少3个版本，（设备数量在10台，每台至少升级次数在20次以上） | 1. 首版集成测试发现的100%和高概率的影响后续功能和稳定性测试的问题都需要解决； 2.所有新功能开发完成，并经过测试点检。 3.系统测试bug解决率≥85%¦80%（老平台¦新平台） 4.快稳省初步摸底，无阻塞问题，所有问题有明确解决计划。
4 | PVT |  | 2023.9.21 | 2023.9.22~9.27 | 1、关键器件要求与出货一致。 | 1、所有体验需求要锁定，并输出体验验收报告。 2、此版本产品线发布，开始标量产前必解。 3、前面三个版本的bug要处于收敛趋势，后一版本的bug不能超过上一版本的50%； | 1、回归测试+系统基本功能测试+自由测试+核对策划+技术规格书； 2、系统稳定性测试（手工）； 3、安排性能点检 4、兼容性点检 5、升级基本功能 | 1.系统测试发现的100%和高概率的影响后续功能和稳定性测试的问题都需要解决； 2.系统测试bug解决率≥95%¦90%（老平台¦新平台） 3. 快-性能满足T1标准 挑战T2， 稳-连接稳定不会断连，不超过3个死机， 省-满足产品续航指标。
5 | MP |  | 2023.10.6 | 2023.10.7~10.10 |  | 1、所有体验需求要锁定，并输出体验验收报告。 2、前面三个版本的bug要处于收敛趋势，后一版本的bug不能超过上一版本的50%； | 1、回归测试+系统基本功能测试+自由测试+核对策划+技术规格书； 2、系统稳定性测试； 3、安排性能点检； 4、兼容性点检； 5、升级基本功能； | 1. 量产前必解bug清零 2.快-性能满足T1标准 挑战T2， 稳-连接稳定不会断连，不超过1个死机，低干扰环境无卡顿，强干扰场测达到竞品水平 省-满足产品续航指标。
6 | 批量 |  | 待定 |  |  |  | 1、系统针对性测试+自由测试 | 量产前必解bug清零