## 版本排期
需求：V0.1 版本规划 |  | 优先级 | 任务分解 | 产品负责人 | 研发负责人 | 计划天数 | 计划开始 | 计划完成 | 实际天数 | 实际开始 | 实际完成 | 状态 | 12月
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 输入“@+人名”提及相关人员 | 输入“@+人名”提及相关人员 |  | 输入 @ 插入相关云文档 | 使用日期提醒，到期自动通知 你可通过数据验证，保证数据规范。了解更多 |  |  |  | 对应任务是否已完成 | 12月 1: 设置单元格背景色，表示任务进度
TX&RX 开关机功能 | 开机1 | P0 | 按键开机 1 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 完成 | bar: 12月 1 to 12月 2
|  | P1 | 充电盒开盖 2 | @何文坚 | @贺辉 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 完成 | bar: 12月 3 to 12月 6
| 关机 2 | P0 | 按键关机 3 | @何文坚 | @贺辉 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 完成 | bar: 12月 7 to 12月 10
|  | P0 | 满电关机 4 | @何文坚 | @贺辉 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 完成 | bar: 12月 10 to 12月 15
|  | P1 | 低机关机 5 | @何文坚 | @贺辉 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 完成 | bar: 12月 10 to 12月 15
|  | P1 | 待机关机 5 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | bar: 12月 10 to 12月 15
TX&RX 配对功能 | 按键进配对 1 | P0 | TX&RX按键进配对2min 7 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  |  |  |  | 12月 21: Release
|  | P0 | 开机自动回连，配对2min后超时 8 | @何文坚 | @贺辉 | 3 | 2023-05-06 | 2023-05-08 | bar: 12月 24 to 12月 27
| 充电盒自动配对 2 | P1 | TX&RX在充电盒出厂进配对 9 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 2 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | bar: 12月 24 to 12月 27
|  | P1 | TX,RX丢失补配 10 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 2 | 2023-05-20 | 2023-05-22
| 回连 3 | P1 | 已有配对记录时开盖自动回来 10 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-06 | 2023-05-08
|  | P2 | 超距后回到可连距离内自动回连 11 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-06 | 2023-05-08 |  |  |  |  | 12月 22: Beta
TX UI | 按键 | P0 | 静音 12 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-05-09 | 2023-05-09
|  | P0 | 控制手机拍摄 13 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11
|  | P0 | 降噪 14 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-12 | 2023-05-13
RX单线通讯 | RX机盒通讯 | P0 | 输出机盒通讯协议15 | @何文坚 | @贺辉 | 5 | 2023-04-24 | 2023-04-28
|  | P0 | 实现机盒通讯协议代码 16 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 9 | 2023-05-04 | 2023-05-13
|  | P0 | 与盒子demo板联调机盒通讯协议 17 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17
TX 指示灯 | 电源指示灯 | P1 | 开关机、配对、电量指示灯 18 | @张伟 | @贺辉 | 4 | 2023-05-10 | 2023-05-13
|  | P1 | 静音、充电指示灯 19 | @张伟 | @贺辉 | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 降噪¦录音指示灯 | P1 | 降噪指示灯 20 | @张伟 | @贺辉 | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-19
RX UI | 监听 | P0 | 不用拔下RX接收器，就能直接听到手机录音的声音 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15
RX屏幕 | 屏幕功能显示 | P0 | 屏幕ui需求对接第三方 | @程兰 | @贺辉 | TBD
|  | P0 | 屏幕ui设计 | @第三方 | @贺辉 | TBD
|  | P0 | 屏幕ui定稿验收 | @程兰@贺辉 | @贺辉 | TBD
|  | P0 | 屏幕驱动移植及调试 | @贺辉 | @贺辉 | 15 | 2023-05-08 | 2023-05-24
|  | P0 | 屏幕基本信息上报显示：名称、电量等 | @贺辉 | @贺辉 | 7 | 2023-05-25 | 2023-06-01
|  | P1 | UI功能对接实现 | @贺辉 | @贺辉 | 5 | 2023-06-02 | 2023-06-08
| UI滑动/敲击实现 | P1 | UI滑动/敲击功能实现--初版 | @贺辉 | @贺辉 | 5 | 2023-06-09 | 2023-06-15
手板软件v0.1 | 手板软件输出 | P0 | TX&RX&CC功能联调 | @北高 殷继成 @何文坚 @侯静 @贺辉 | @贺辉 | 2 | 45083 | 2023-06-07
|  | P0 | 编译版本输出V0.1 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-06-07 | 2023-06-07
TX&RX电源管理 | 充放电实现 | P0 | 满电，低电处理 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-05-16 | 2023-05-16
|  | P0 | 充电IC驱动开发 | @何文坚 | @贺辉 | 8 | 2023-05-17 | 2023-05-24
|  | P1 | 平滑算法实现1%精度 | @何文坚 | @贺辉 | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-30
|  | P2 | TX& RX充放电曲线集成 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-31 | 2023-06-01
|  | P2 | 测试验证调试 | @何文坚 | @贺辉 | 5 | 2023-06-02 | 2023-06-07
固件升级 | 用户升级 | P0 | 协议文档输出 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-05-04 | 2023-05-05
|  | P0 | TX&RX用户升级方案实现 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 5 | 2023-06-08 | 2023-06-13
|  | P1 | RX升级充电盒 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 4 | 2023-06-14 | 2023-06-18
| 产线升级 | P1 | 产线升级固件方案实现 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 3 | 2023-06-19 | 2023-06-21
离线log | TX&RX log导出 | P0 | 实现方案确认 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 2 | 2023-06-25 | 2023-06-27
|  | P0 | 导log实现功能实现 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 6 | 2023-06-28 | 2023-07-04
| 解析工具 | P0 | 导log解析工具协议制定 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 2 | 2023-07-05 | 2023-07-07
|  | P0 | 导log工具实现 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 4 | 2023-07-08 | 2023-07-12
|  | P1 | 导log工具和设备联调 | @北高 殷继成 | @贺辉 | 3 | 2023-07-13 | 2023-07-16
降噪功能 | 低切 | P0 | 跑通声学降噪工具 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-06-08 | 2023-06-08
|  | P0 | 协助声学调试降噪效果 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-06-09 | 2023-06-10
|  | P1 | 合入声学参数并给声学测试 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-12
| 双mic降噪 | P0 | 第三方算法合入文档学习 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-06-13 | 2023-06-14
|  | P0 | 集成第三方降噪算法 | @何文坚 | @贺辉 | 3 | 2023-06-15 | 2023-06-17
|  | P2 | 降噪算法同声学调试效果 | @何文坚 | @贺辉 | 2 | 2023-06-19 | 2023-06-20
|  | P2 | 集成参数 | @何文坚 | @贺辉 | 1 | 2023-06-21 | 2023-06-21
PC APP | 设计验收 | P0 | PC UI需求对接第三方 | @第三方 | @贺辉 | TBD
|  | P0 | PC UI设计 | @第三方 | @贺辉 | TBD
|  | P0 | PC UI定稿验收 | @程兰 @贺辉 | @贺辉 | TBD
| 功能实现 | P1 | APP功能实现 | @第三方 | @贺辉 | TBD
|  | P2 | APP与服务器后台联调OTA升级 | @第三方 | @贺辉 | TBD
设备产线测试 | 指令实现 | P1 | 测试指令协议实现并输出协议文档 | @何文坚 | @贺辉 | 6 | 2023-06-25 | 2023-07-01
充电盒开发计划
充电盒 |  | P0 | MCU手册资料学习和驱动代码编写 | @侯静 | @贺辉 | 5 | 2023-05-05 | 2023-05-11
|  | P0 | 充电IC手册学习和代码编写 | @侯静 | @贺辉 | 3 | 2023-05-12 | 2023-05-15
|  | P0 | 双PIN通讯 | @侯静 | @贺辉 | 10 | 2023-05-16 | 2023-05-26
|  | P0 | 最小系统/boatload/升级功能 | @侯静 | @贺辉 | 5 | 2023-05-27 | 2023-06-01
|  | P0 | UI配置（LED灯） | @侯静 | @贺辉 | 3 | 2023-06-02 | 2023-06-05
|  | P1 | 充电盒电池电量/充放电管理 | @侯静 | @贺辉 | 5 | 2023-06-10 | 2023-06-15
|  | P0 | 充电盒和设备联调 | @侯静 | @贺辉 | 3 | 2023-06-06 | 2023-06-09
|  | P1 | 产线测试开发 | @侯静 | @贺辉 | 7 | 2023-06-16 | 2023-06-25
|  | P1 | 耳机升级充电盒功能 | @侯静 | @贺辉 | 2 | 2023-06-26 | 2023-06-28
版本计划 |  |  | 版本发布 时间 |  |  | 测试时间 | 开始测试 | 测试完成
手板阶段 | 第一版集成测试V0.1 |  | 45084 |  |  | 2 | 2023-06-08 | 2023-06-09
| 第二版集成测试V0.2 |  | 45092 |  |  | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-21
| 第三版集成测试V0.3 |  | 45098 |  |  | 5 | 2023-06-25 | 2023-06-30
| 第四版集成测试V0.4 |  | 45108 |  |  | 5 | 2023-07-02 | 2023-07-07
| 第五版集成测试V0.5 |  | 2023-07-17 |  |  | 5 | 2023-07-18 | 2023-07-23
EVT阶段 | 第一版系统测试 v1.0 |  | 2023-07-28 |  |  | 4 | 2023-07-29 | 2023-08-02
样机回来开始测试 | 第二版系统测试 v1.1 |  | 2023-08-07 |  |  | 5 | 2023-08-08 | 2023-08-14
| 第三版系统测试 v1.2 |  | 2023-08-19 |  |  | 5 | 2023-08-21 | 2023-08-26
| 第四版系统测试 v1.3 |  | 2023-08-31 |  |  | 5 | 2023-09-01 | 2023-09-06
DVT阶段 | 第五版系统测试 v1.4 |  | 2023-09-11 |  |  | 5 | 2023-09-12 | 2023-09-16
PVT阶段 | 第六版系统测试 v1.5 |  | 2023-09-21 |  |  | 5 | 2023-09-22 | 2023-09-27
MP阶段 | 第七版系统测试 v1.6 |  | 2023-10-06 |  |  | 4 | 2023-10-07 | 2023-10-10
Formulas:
计划完成 = [计划开始]+[计划天数]
计划完成 = [计划开始]
计划开始 = [计划完成, row above]+1
计划开始 = [计划开始, row above]+1
任务分解 = [计划完成, row above]+5

## 版本进展分析
看板分析
借助数据透视表，实时掌控项目进度，效率，成员工作分布等信息，方便了解项目进展。通过简单拖拽字段，用户可轻松改变分析维度，提炼有价值内容，操作介绍请参考创建及使用数据透视表
项目概览分析
项目数量趋势分析 |  | 优先级数量统计
项目成员工作量分析
产品成员优先级统计 |  |  | 研发成员优先级统计